## Hoja1
Objetivo General: | Desarrollar la elicitacion del Proyecto Página Web Piscícola
Lider: | Jonathan Garcia
Actividades | Responsables | Estado | Mayo | [8 empty] | Junio | [19 empty] | Porcentaje de Cumplimiento
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Terminado | [29 empty] | 100% | bar: Mayo 23
Preparar y realizar las reuniones de elicitacion/negociación | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Terminado | [29 empty] | 100% | bar: Junio 1
Realizacion de la tabla de involucrados | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Terminado | [29 empty] | 100% | bar: Junio 4
Identificar/revisar los objetivos del sistema | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Iniciado | [29 empty] | 50% | bar: Junio 9
Identificar/revisar los requisitos de información | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Iniciado | [29 empty] | 50% | bar: Junio 12
Identificar/revisar los requisitos funcionales | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Iniciado | [29 empty] | 0% | bar: Junio 14
Identificar/revisar los requisitos no funcionales | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Iniciado | [29 empty] | 0% | bar: Junio 17
Priorizar objetivos y requisitos | Limones Jhon Garcia Jonathan Tipan Fernando | Iniciado | [29 empty] | 0% | bar: Junio 20