## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #4 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-03-07
Planificacion de la Elicitación | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Identificación de las fuentes de información | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Recolección de Información | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Análisis de información recolectada | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Especificación de requisitos | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Validación de requisitos | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Documentacion y gestión de requisitos | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 85 | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-20
1ra Defensa | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-27 | 0.25 | 2024-05-27
¦