## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Informacion General | Comprador | Tener visualizacion sobre informacion de la empresa. | Tener informacion sobre la empresa. | Informar al comprador sobre, objetivos y datos relevantes de la empresa para construir una imagen sólida y confiable | Alta | En Proceso
REQ002 | Visualizar Galería de Procesos de Producción | Comprador | Tener visualizacion sobre galeria de la empresa. | Visualizar una galería de imágenes y videos que muestran los diferentes procesos de producción de los productos piscícolas. | El comprador puede visualizar sin problemas las imágenes y videos de los procesos de producción. | Alta | En Proceso
REQ003 | Comunicación vía Web/WhastsApp | Comprador | Tener comunicación con el propietario via web o whastsapp. | Mantener comunicación directa entre el comprador y el propietario para consultas, pedidos o cualquier tipo de información. | El comprador logra enviar su mensaje por correo o iniciar una conversación en WhatsApp con la empresa. | Alta | En Proceso
REQ004 | Catálogo de Productos piscícola | Comprador | Tener visualizacion sobre el catalogo de la empresa. | Visualizar un catálogo de los productos piscícolas disponibles, con descripciones y precios. | El comprador puede ver la lista de productos con sus descripciones y precios. | Alta | En Proceso
REQ005 | Cotización de Productos | Comprador | Tener cotizacion previa. | Generar una cotización personalizada y enviarla a la empresa para recibir una respuesta con precios y disponibilidad. | El comprador logra enviar una solicitud de cotización por correo electrónico. | Alta | En Proceso

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Información General | Comprador | Visualizar informacion de la empresa. | Tener informacion sobre la empresa. | Informar al comprador sobre, objetivos y datos relevantes de la empresa para construir una imagen sólida y confiable | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | En proceso
| REQ001-1 | Crear apartado en la pagina . |  |  |  | Jonh Limones |  | 2
| REQ001-2 | Ingresar información |  |  |  | Jonh Limones |  | 2
| REQ001-3 | Confirmacion de registro ingresado |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Visualizar Galería de Procesos de Producción | Comprador | Tener visualizacion sobre galeria de la empresa. | Visualizar una galería de imágenes y videos que muestran los diferentes procesos de producción de los productos piscícolas. | El comprador puede visualizar sin problemas las imágenes y videos de los procesos de producción. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear apartado de la Galeria de Procesos de Producción. |  |  |  | Jonh Limones |  | 2
| REQ002-2 | Ingresar imágenes |  |  |  | Jonh Limones |  | 2
| REQ002-3 | Confirmacion de registro de imágenes |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Comunicación vía Web/WhastsApp | Comprador | Tener comunicación con el propietario via web o whastsapp. | Mantener comunicación directa entre el comprador y el propietario para consultas, pedidos o cualquier tipo de información. | El comprador logra enviar su mensaje por correo o iniciar una conversación en WhatsApp con la empresa. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear apartado para la comunicación Web/WhatsApp |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
| REQ002-2 | Configurar apartado de comunicación |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
| REQ002-3 | Confirmación de función |  |  |  | Jonh Limones |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Catálogo de Productos piscícola | Comprador | Tener comunicación con el propietario via web o whastsapp. | Visualizar un catálogo de los productos piscícolas disponibles, con descripciones y precios. | El comprador puede ver la lista de productos con sus descripciones y precios. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear Catalogo de Productos Piscícola |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
| REQ002-2 | Configuración de catalogo de productos piscicola |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
| REQ002-3 | Visualización de catalogo |  |  |  | Jonh Limones |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Cotización de Productos | Comprador | Tener cotizacion previa. | Generar una cotización personalizada y enviarla a la empresa para recibir una respuesta con precios y disponibilidad. | El comprador logra enviar una solicitud de cotización por correo electrónico. | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear apartado de productos |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
| REQ002-2 | Configurar cotización de productos |  |  |  | Jonh Limones |  | 1
| REQ002-3 | Visualización de producto |  |  |  | Jonh Limones |  | 3
[7 empty] | Suma | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.